Tom II

PROJEKT UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu........................... w Żywcu pomiędzy, 

Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii 

ul. Ks. Pr. St. Słonki 22

34-300 Żywiec

w którego imieniu działa:

1. Pan Janusz Michałek – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii 

2. Pan Piotr Tyrlik – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii 

Zamawiający posiada numer identyfikacji podatkowej /NIP/: ………………. .

zwanym dalej "Zamawiającym",  

a

........................................................................

...........................................................................

Wykonawca posiada numer identyfikacji podatkowej /NIP/: ………………. .

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Lipowa” zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2.  Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych zwanych dalej „robotami budowlanymi” – zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną, kosztorysem ofertowym i złożoną ofertą.
3. Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą. 
4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
5. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
b) Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu (numer i nazwa postępowania),
c) Dokumentacja Projektowa,

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

e)  Zasady Wyceny i Wypełnienia Przedmiaru Robót,
f) inne, niewymienione dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu.
6. W razie rozbieżności między dokumentami, o których mowa w pkt 5, hierarchia ich ważności będzie zgodna z kolejnością ich zapisu.
§ 2

Podwykonawcy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców w następującym 

zakresie:

a) ………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………

2. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w art. 647[1] k.c.

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania wypłat kwot z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców. 

4. Wykonawca, bez zgodny Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

5. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do Robót, w ramach Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego oraz spełnienia następujących wymogów:

a. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, wniosku wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Ponadto, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny zamienny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania strony umowy.

b. Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosił na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

c. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu poświadczanej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww. umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na Umowę o podwykonawstwo. 

d. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w pkt 2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 3 będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego. Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

i. nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszej klauzuli 4.3, a zwłaszcza określonych w ust. 4 pkt 6 i 7,

ii. przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 lit. b.

e. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, w powyższym trybie, projekt Umowy o podwykonawstwo lub Umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia pkt 1 – 4 stosuje się odpowiednio.

f. Wszystkie Umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

g. Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące postanowienia:

i. Zakres robót przewidzianych do wykonania.

ii. Termin realizacji robót.

iii. Wynagrodzenie i zasady wynagradzania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

iv. Rozwiązanie umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.

v. Klauzulę o następującej treści: „W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym część oferty.”

6. Postanowienia niniejszej klauzuli., w tym procedurę określoną w ust. 4 stosuje się odpowiednio do również do wszystkich  zmian Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

8. Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, przedkłada kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w ust. 4 formularza Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym. nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Procedurę, o której mowa w dwóch zdaniach poprzednich stosuje się również odpowiednio do wszystkich Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenie do zmiany umowy w powyższym zakresie pod rygorem wystąpienie o zapłatę stosownej kary umownej.

10. Niezależenie od obowiązków wskazanych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich dostawców i usługodawców w tym tych, dla których wartość Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, nie przekracza kwoty 50.000,00 zł. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę Dostawcy lub Usługodawcy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń. 

11. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej klauzuli stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy. 

12. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we wysłanym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. W przypadku uchylania się obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagane wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną  przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem sa dostawy lub usługi.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należności powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy  lub Dostawcy wynagrodzenie, bez odsetek i innych należności ubocznych.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

16. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a. nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy jeżeli podmiot ten wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy według zasady solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 647(1)  § 5 Kodeksu cywilnego, będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Zapłata na rzecz Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczna jest Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym.

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wynagrodzenia netto, o którym  mowa w ust. 4 formularza Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

21. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

22. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców zaspokojenie przez Zamawiającego.

23. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę, Usługodawcę lub Dostawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inspektora lub przedstawiciela Zamawiającego odbioru wykonanych przez Podwykonawcę, Usługodawcę lub Dostawcę robót budowlanych, usług lub dostaw, od wystawienia przez Inspektora Nadzoru Protokołu Odbioru Robót (lub innego równoważonego dokumentu) obejmującego zakres robót, usług lub dostaw wykonanych przez Podwykonawcę, Usługodawcę lub Dostawcę, lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty, usługi lub dostawy wykonane przez Podwykonawcę, Usługodawcę lub Dostawcę,

b. warunkujących Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenie przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy Zamawiającego.

24.    Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. ustawy Pzp, pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  

§ 3

Wymogi dotyczące materiałów

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Na każde żądanie Inżyniera, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją.

3. Jeżeli Zamawiający zażąda wykonania dodatkowego badania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań.

4. Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 3, obciąży Wykonawcę.

§ 4

Terminy realizacji

1. Strony ustalają, że zadanie zostanie wykonane w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy.
2.  Przedłużenie terminu wykonania zadania ustalonego w ust. 1 dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności ujętych w § 18 ust. 2 i 3 a także  wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się :

1. Protokolarnie przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy.

2. Spełnić inne, niewymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania, o którym mowa w ust. 1.

§ 6

Obowiązki Inżyniera

1. Realizacja umowy będzie odbywała się przy udziale Inżyniera Kontraktu (zwanego dalej Inżynierem).

2. Inżynier w zakresie swoich podstawowych obowiązków będzie:

a) nadzorował realizowane postanowień niniejszej umowy,

b) monitorował postęp prac objętych niniejszą umową,

c) zapewniał profesjonalny i kompetentny nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi,

d) reprezentował Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e) sprawdzał jakość wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegał zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

f) sprawdzał i odbierał roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczył w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,

g) przygotowywał i przeprowadzał odbiory gotowych obiektów budowlanych i uczestniczył w przekazywaniu ich do użytkowania,

h) potwierdzał faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad,

i) żądał od Wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

j) zapewniał nadzór i akceptację przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia,

k) egzekwował zgodność wykonanych robot z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami kontraktowymi,

l) prowadził fizyczne (obmiary oraz inwentaryzacje robót na budowie) i finansowe rozliczenie umowy  zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń.

3. Inżynier może wydawać Wykonawcy Polecenia konieczne do wykonania Robót lub usunięcia wad. Polecenia Inżynier powinien wydawać pisemnie, jednakże polecenie wydane ustnie a nieodrzucone pisemnie przez Wykonawcę w ciągu dwóch dni roboczych będzie uznawane za wiążące.

4. Wykonawca powinien zastosować się do Poleceń Inżyniera w czasie niezbędnym do jego wykonania a wskazanym w poleceniu. 

5. W przypadku niezastosowania się do Polecenia Inżyniera, Roboty powinny zostać zawieszone a wszelkie wynikłe z tego powodu koszty będą obciążać Wykonawcę. 

6. Wydane przez Inżyniera Polecenia, o których mowa w ust. 3, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy – wynagrodzenia.
7. Zmiany wynikające z Poleceń nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

8. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości Robót bez pisemnego Polecenia Inżyniera.

§ 7
Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się: 
1. Wykonać roboty budowlane określone w § 1 niniejszej umowy zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, postanowieniami niniejszej umowy, warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofertą, obowiązującymi przepisami i normami oraz z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a także z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu uzgodnionymi w czasie realizacji robót budowlanych.
2.  Wykonawca zrealizuje roboty budowlane przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p. poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.
3. Wykonawca zobowiązuje się przejąć i zorganizować plac budowy w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich i zapewnić ciągły dojazd mieszkańców mieszkających przy tej drodze.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem terenu realizacji robót budowlanych i dozoru wykonywanych w ramach umowy robót budowlanych od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru końcowego.
5.  Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wykonać oznakowanie miejsc, na których będą realizowane roboty budowlane.
6.  Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia tablicy informacyjnej spełniającej wymogi ustawy Prawo budowlane.
7.  Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie realizacji robót budowlanych, a także zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie realizacji robót budowlanych.
8.  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na terenie realizacji robót budowlanych warunki wynikające z przepisów bhp i ppoż.
9.  Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie warunki socjalne i inne wymagane prawem warunki i świadczenia dla swoich pracowników.
10. Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót budowlanych będzie należało utrzymywanie terenu realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych składowanie i usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów po ich wykorzystaniu, odpadów i śmieci oraz innych niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.
11. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na swój koszt wszelkich awarii powstałych w związku z prowadzeniem robót budowlanych.
12. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia.
13. Środki łączności, w tym telefony, Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie.
14. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dziennika przebiegu robót budowlanych i udostępnianie go na każde żądanie Inżyniera lub Zamawiającego, przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego i innym upoważnionym do tego osobom.
15. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie i zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego przez Inżyniera i Zamawiającego, uczestnictwa w  czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
16. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Inżynierowi i Zamawiającemu do akceptacji materiałów, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu umowy,
17. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet protokołów odbiorów technicznych, protokołów badań i sprawdzeń, atestów, oraz dokumentację powykonawczą z realizowanych robót budowlanych w ramach niniejszej umowy.
18. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy (przywrócić do stanu pierwotnego) i przekazać go Zamawiającemu w terminie zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
19. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa bez dodatkowych opłat w gwarancyjnym i pogwarancyjnym przeglądzie wykonanej umowy,
20. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż wartość niniejszego zamówienia przez cały okres trwania umowy oraz przedstawić ją na żądanie Inżyniera lub Zamawiającego.  

§ 8
Inne obowiązki Wykonawcy

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 7 niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje obowiązek informowania Inżyniera o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inżyniera o tym fakcie zobowiązany będzie odkryć te roboty na własny koszt, następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

§ 9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie brutto tj. …………………zł, /słownie:

/ w formie ………………………………………/

2. Ustala się kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady – 30% wysokości zabezpieczenia.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych.

§ 10
Wynagrodzenie

1. Cena ofertowa za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto _______________ PLN, (słownie złotych: ____________________________________________________) plus podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych Robót zgodnie z obmiarem i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. 

§ 11
Zapłata wynagrodzenia

1. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie wystawione przez Inżyniera i zaakceptowane przez Zamawiającego Świadectwo Płatności. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 10, płatne będzie w  terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  Za termin zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Ceny jednostkowe netto podane w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Jeżeli Roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 6 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 umowy.
6. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi Rozliczenie w 4 egzemplarzach. Na rozliczenie składać się będzie:

a) protokół odbioru końcowego podpisany przez Inżyniera i Wykonawcę. . Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego będą oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

b)  inwentaryzacja geodezyjna z oznaczeniem odcinków przeznaczonych do sprzedaży oraz kwalifikacją przyłączy

c) protokoły odbioru nawierzchni wraz z protokołem prób, badań, wskaźnika zagęszczenia, szkicem z oznaczeniem odtworzenia nawierzchni

d) kanalizacja sanitarna – szkic inwentaryzacyjny z tabelą obmiarową, protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, protokoły zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki, badania zagęszczenia gruntu (nawierzchni), inspekcja TV, oświadczenie o uporządkowaniu terenu

e) inspekcja TV – raport zbiorczy + płyta CD, data wykonania inspekcji, wykres spadku kanału, opis inspekcji zgodny z inwentaryzacją geodezyjną

f) dokumentacja fotograficzna dla odtworzenia nawierzchni dróg, dojazdów

g) rozbiórka - szkic inwentaryzacyjny z tabelą obmiarową, badania zagęszczenia gruntu (nawierzchni)

h) przyłącza kanalizacyjne – wykaz przyłączonych wraz z tabelą (dane adresowe właścicieli działek, nr działki, długość przyłącza oznaczenie studzienki przyłączeniowej), oświadczenie mieszkańca o wykonaniu przyłącza

i) dokumentacja powykonawcza zgodnie  z ustawą Prawo Budowlane. 

7.  Rozliczenie będzie stanowiło podstawę wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Płatności w  terminie 10 dni od dnia dostarczenia kompletnego i prawidłowego Rozliczenia Wykonawcy.

8. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy pisemne potwierdzenia podwykonawców, których wierzytelności są częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawców, wraz z dowodami zapłaty. Każde potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne danemu podwykonawcy z tej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku podwykonawcy.
9.  W przypadku niedostarczenia potwierdzeń, o których mowa w ust. 8 Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wykaz płatności na rzecz podwykonawców za roboty wykonane z ich udziałem w okresie objętym rozliczeniem wraz z oświadczeniem Wykonawcy i podwykonawców, że kwoty zawarte w wykazie stanowią całkowite rozliczenie za te roboty oraz informacją o kontach bankowych podwykonawców, na które ma być dokonana zapłata. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz podwykonawców kwot zawartych w wykazie, w terminie jak w ust. 2, oraz potrąci z  kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy.
10.  Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do regulowania należności podwykonawców w sposób opisany w ust. 9.
11.   W przypadku niedostarczenia potwierdzenia lub wykazu na zasadach określonych w ust. 8-9 Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z faktury pomniejszone o wierzytelności podwykonawców będące częścią składową tej faktury. Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający wypłaci Wykonawcy po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia zapłaty przez podwykonawców. Postanowienie ust. 10 stosuje się odpowiednio. W takim przypadku Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie w zapłacie.
12.  W przypadku gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o karę umowną w wysokości 20% tej kwoty oraz poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych poniesionych w związku z nimi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztów Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia wymienionych w zdaniu poprzednim należności z każdą wierzytelnością Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.
13. Postanowienia ust. 8-13 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umów podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.
§ 12
Odbiór przedmiotu umowy

1. Wszystkie odbiory Robót (odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi, odbiór pogwarancyjny) dokonywane będą na zasadach określonych w SIWZ - OPZ. 

2. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

3. Ustala się następujące terminy odbiorów:

a) odbiór końcowy robót zostanie rozpoczęty w terminie do 21 dni od daty pisemnego powiadomienia Inżyniera i Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru, 
b) odbiór przed upływem okresu rękojmi robót zostanie rozpoczęty na 21 dni przed upływem okresu rękojmi, 
c) odbiór pogwarancyjny robót zostanie rozpoczęty na 21 dni przed upływem okresu gwarancyjnego.
§ 13
Gwarancja

1. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia.

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 14
Odstąpienie od umowy.

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) nastąpi rozwiązanie lub upadłość firmy Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego,

c) Wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 20 dni, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego,

d) Pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Inżyniera Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy drugiego pisma.

e) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie bez uzasadnionych przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15
Obowiązki po odstąpieniu od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę, Zamawiającego i Inżyniera obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1. Wykonawca obowiązany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do odbioru robót ze strony Inżyniera, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy,

c) sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń niezużytych i zostawionych na budowie,

d) zgłosić do dokonania przez Inżyniera odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.
2.  Inżynier dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych w niniejszej umowie. Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną należne kary naliczone zgodnie z § 17 niniejszej umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający jest obowiązany:

a) zapłacić za wykonane przez Wykonawcę roboty zabezpieczające,

b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy 

§ 16
Rozliczenie po odstąpieniu od umowy

1. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Inżynier sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót.

2. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy ceną ofertową określoną w § 10 ust. 1 niniejszej umowy w odniesieniu do robót, od realizacji których odstąpiono, a ceną ustalona z nowym Wykonawcą, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę.

3. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów, Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji. 

4. Podstawą do wystawienia faktury w tym przypadku będzie powiadomienie Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.

§ 17
Kary umowne

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 1 % ceny ofertowej określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 1 % wartości elementu robót, w którym stwierdzono usterki za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % ceny ofertowej określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,
4. w przypadku nie wykonania obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności nie przedstawienia Zamawiającemu lub Inżynierowi dokumentów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji należytego wykonania w wysokości 0,2% ceny ofertowej określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 25 % ceny ofertowej określonej w § 10 ust. 1 za niezrealizowaną część robót, chyba że zachodzi okoliczność określona w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

6. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych art. 471 k.c. do wysokości poniesionej szkody.

7. W przypadku naliczenia kary umownej, kwota należna z tytułu tej kary zostanie potrącona z faktury 

§ 18
Przewidywane możliwości zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość:

a) zmiany ilości każdej pracy objętej umową gdy okaże się to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
b) zmiany jakości lub innych cech charakterystycznych którejkolwiek części Robót,
c) rezygnację z jakiejkolwiek pracy (bez prawa zlecenia jej osobom trzecim),
d) zmiany kolejności i terminów wykonywania Robót,
e) zmiany terminu lub sposobu wykonywania umowy w przypadku zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich a w szczególności zmianami decyzji administracyjnych organów administracji publicznej,
f) zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy powodujących obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego,
g) zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy poprawiających sprawność lub zwiększających wartość ukończonych robót dla Zamawiającego,
h) zmiany terminu wykonania umowy będące następstwem działania organów administracji publicznej a w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy decyzji, zezwoleń lub uzgodnień,
i) zmiany będące następstwem nieprzewidzianych warunków fizycznych,
j) zmiany będące spowodowane koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowy,
k) zmiany będące następstwem działania osób trzecich, w szczególności spowodowane brakiem zgody lub zmianą zgody mieszkańców na realizację inwestycji na terenie będącym ich własnością, 
l) zmiany będące następstwem konieczności dokonania zmiany przebiegu trasy sieci, parametrów technologicznych budowanych obiektów, spowodowanych działaniem osób trzecich, siły wyższej lub innych okoliczności która okażą się wskazane dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
m) zmiany spowodowane koniecznością dokonania zmian przebiegu trasy sieci, parametrów technologicznych budowanych obiektów, spowodowanych działaniem osób trzecich i siły wyższej lub innych okoliczności, które okażą się wskazane dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
n) zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi a w szczególności:
- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowalnych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbirów w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0st , wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,

- niewypały i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne, 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.),
- odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci instalacji i urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.).
o) zmiany będącej następstwem przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac a w szczególności:
- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na plac budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,
- protesty mieszkańców,
- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody lub gazu.
p) zmiany będące następstwem zaistnienia:
- odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.),

- odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci instalacji i urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.).

q) zmianę technologii wykonania Robót, usprawnienie procesu budowlanego lub przyspieszenie ukończenia Robót. 
r) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 6 w przypadku wydania przez Inżyniera Polecenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 .

3. W każdym przypadku powołania się na zapisy ust. 2 Wykonawca powinien w należyty sposób udokumentować, iż wystąpienie okoliczności tam wymienionych wpływa na potrzebę zmiany umowy.
§ 19
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami.), Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r  – Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

2. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązywać polubownie.

3. W przypadku gdyby rozwiązania polubownego nie dało się wypracować, Strony poddadzą spory pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, w tym: 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
Załącznik do umowy nr  .............. 

(Gwarancja Jakości)
Dotyczy: „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Lipowa”  
GWARANTEM jest [nazwa, adres......................................................................] będący Wykonawcą

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Związek Międzygminny ds. Ekologii ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec, zwany dalej Zamawiającym.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pn. „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

1.1 wraz z przyłączami w gminie Lipowa” określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy.

1.2 Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Gwarancji jakości za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.2.

1.3 Termin gwarancji wynosi 24 miesiące.

1.4 Ilekroć w niniejszej Gwarancji jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowiązki i uprawnienia stron

2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad;

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad;

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 2000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia;

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 2000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia;

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).

2.2 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 .c);

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .d);

e) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .e);

f) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 .f).

        Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych.

2.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy  wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.

3.     Tryby usuwania wad

3.1 Zakłada się następującą klasyfikację wad:

a) poważne wady - powodujące (bezpośrednio lub pośrednio) brak możliwości eksploatacji lub powodujące (bezpośrednio lub pośrednio) ograniczenie możliwości eksploatacji,

b) pozostałe wady - nie wpływające (bezpośrednio lub pośrednio) na eksploatację.

3.2 Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych:

	
	Rodzaj (klasyfikacja) wad lub usterek
	Wymagany czas reakcji
	Powiadomienie

	A.


	Poważne wady, powodujące (bezpośrednio lub pośrednio) brak możliwości eksploatacji 
	Potwierdzenie przyjęcia* zgłoszenia i określenie sposobu naprawy
	24h
	Zamawiający powiadamia wskazaną osobę u Wykonawcy


	
	
	Całkowite usunięcie wady
	72h
	

	B.


	Poważne wady, powodujące (bezpośrednio lub pośrednio) ograniczenie możliwości eksploatacji 
	Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu naprawy
	24h
	Zamawiający powiadamia wskazaną osobę u Wykonawcy


	
	
	Całkowite usunięcie wady
	7 dni
	

	C.


	Pozostałe wady - 
nie wpływające (bezpośrednio lub pośrednio) na eksploatację 
	Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu naprawy
	48h
	Zamawiający powiadamia wskazaną osobę u Wykonawcy


	
	
	Docelowe usunięcie wady
	14 dni
	


*Brak potwierdzenia przez przedstawiciela Wykonawcy przyjęcia zgłoszenia nie powoduje możliwości uchylenia się przez Wykonawcę od skutków ważności i skuteczności realizacji obowiązków określonych w pkt.2.2.

Zamawiający może zmienić termin usunięcia wady, uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3.3 Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

3.4 Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia wady, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

4.      Komunikacja

4.1 O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Potwierdzenie zgłoszenia przesyłane jest przez przedstawiciela Wykonawcy również faksem lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego. W zgłoszeniu wady Zamawiający kwalifikuje kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli z punktu 3.2 Gwarancji jakości.

Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 3 dni od chwili zaistnienia zmian.

4.2 Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami następuje na adresy osób upoważnionych do kontaktów wskazane poniżej:

Ze strony Wykonawcy .....................................................................................

                                  imię i nazwisko, nr telef. , nr faksu, adres mailowy, adres kontaktowy

Ze strony Zamawiającego................................................................................

                                         imię i nazwisko, nr telef. , nr faksu, adres mailowy, adres kontaktowy

4.3. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 4.2 Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną;

4.4   Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

5.      Postanowienia końcowe

5.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

5.2 Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy .

5.3   Wszelkie zmiany Wszelkie zmiany niniejszej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

PODPISY I PIECZĘCIE
W imieniu Wykonawcy:
1.   .............................................

(imię i nazwisko / pieczątka imienna)

….............................................

(podpis)

………………………………………..

(stanowisko)

2.   .............................................

(imię i nazwisko / pieczątka imienna)

….............................................

(podpis)

Strona 1 z 21

