## Arkusz1
GMINA SIENNA
|  |  |  | ZESTAWIENIE ZBIORCZE STANU ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW I ZAKRESU KONIECZNYCH NAPRAW |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK nr 6
Lp. | Miejscowość | Studnia początkowa | Studnia końcowa | Średnica i materiał wg map/ kamerowania | Długość wg inwentaryzacji geodezyjnej | Stan kanalizacji wg obserwacji, kamerowania | Zakres koniecznych napraw
[7 empty] | Sieć | Studnie
[7 empty] | Metoda naprawy/uszczelnienia | Naprawa/ uszczelnienie | Nowa/ do wymiany
1 | Sienna | A1 320 PVC | T | PVC160 | x | x | x
2 | Sienna | B2 320 PVC | B1 320 PVC | PVC200 | 25.96 | przebarwienie, zalegająca woda | BURSTLINING
3 | Sienna | B2 320 PVC | B3 1000 BET | PVC200 | 37.49 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe, zalegająca woda, | BURSTLINING | remont kinety i studni B3
4 | Sienna | B3 1000 BET | B4 1000 BET | PVC200 | 62.77 | zalegająca woda, wgniecenia punktowe, niedobite łącze, podwinięta uszczelka, deformacje na łączu | BURSTLINING | remont kinety i studni B4
5 | Sienna | B4 1000 BET | B5 1000 BET | PVC200 | 50.13 | zaciek, wgniecenie punktowe, zalegająca woda, deformacja na łączu, wgniecenie punktowe, deformacja na łączu, | BURSTLINING | remont kinety i studni B5 nieszczelności między korpusem włazu a studnią oraz na łączeniu kręgów
6 | Sienna | B2.2 320 PVC | B2.1 320 PVC | PVC200 | x | zalegająca woda | x
7 | Sienna | B2.1 320 PVC | B2 320 PVC | PVC200 | x | kolano | x
8 | Sienna | B2.2 320 PVC | B2.3 320 PVC | PVC200 | x | wgniecenie punktowe | x
9 | Sienna | B5.1 1000 BET | B5 1000 BET | PVC200 | x | wgniecenie punktowe | x | remont kinety i studni B5.1
10 | Sienna | B5 1000 BET | B6 1000 BET | PVC200 | 18.78 | zalegająca woda, przykanalik | WYKOP | remont kinety i studni B6
11 | Sienna | B6 1000 BET | B5 1000 BET | PVC200 | 24.88 | deformacja na łączu, pęknięcie podłużne, wgniecenie punktowe, zalegająca woda, przykanalik | WYKOP
12 | Sienna | B2.4 320 PVC | B2.3 320 PVC | PVC200 | x | dodatkowa studnia B2.4A, kolano | x
13 | Sienna | B6 1000 BET | B7 1000 BET | PVC200 | 25.49 | wgniecenie punktowe | BURSTLINING | remont kinety i studni B7
14 | Sienna | B7 1000 BET | B8 1000 BET | PVC200 | 29.2 | Nasuwka, wgniecenie punktowe | BURSTLINING | remont kinety i studni B8
15 | Sienna | B8.3 320 PVC | B8.2 320 PVC | PVC200 | 61.86 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe | BURSTLINING
16 | Sienna | B8.2 320 PVC | B8.1 320 PVC | PVC200 | 33.72 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe, pękniecie podłużne | BURSTLINING
17 | Sienna | B8.1 1000 BET | B8 1000 BET | PVC200 | 63.09 | Liczne wgniecenie punktowe | od B8.1 na długości ok. 45 m - BURSTLINING, za wgnieceniem punktowym na 45 m założyć dodatkową studnię DN600, odcinek od nowej studni do B8 nie wymaga renowacji |  | dodatkowa studnia DN600
18 | Sienna | B9 1000 BET | B8 1000 BET | PVC200 | 33.22 | liczne wgniecenie punktowe, zalegająca woda | BURSTLINING | remont kinety i studni B9
19 | Sienna | B9 1000 BET | B10 1000 BET | PVC200 | 57.13 | pękniecie podłużne, Liczne wgniecenie punktowe, przykanalik, zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni B10
20 | Sienna | B10 1000 BET | B11 1000 BET | PVC200 | 21.29 | zalegająca woda; wgniecenia punktowe | BURSTLINING | remont kinety i studni B11
21 | Sienna | B11 1000 BET | B12 1000 BET | PVC200 | 20.9 | zalegająca woda; wgniecenia punktowe | WYKOP | remont kinety i studni B12
22 | Sienna | B12.1 425 PVC | B12.2 400 PVC 320 PVC | PVC200 | 18.92 | niedobite łącze - widoczna cała uszczelka; wgniecenia punktowe; redukcja przed st. | BURSTLINING
23 | Sienna | B12.1 425 PVC | B12 1000 BET | PVC200 | 19.99 | pęknięcie podłużne | WYKOP
24 | Sienna | B13 1000 BET | B12 1000 BET | PVC200 | 20.42 | zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni B13
25 | Sienna | B13 1000 BET | B14 1000 BET | PVC200 | 46.87 | zalegająca woda; wgniecenie punktowe | WYKOP | remont kinety i studni B14
26 | Sienna | B14.2 1000 BET | B14.3 400PVC z podst. bet 320 PVC | PVC200 | x | wgniecenie punktowe; przepuszcza uszczelka | x
27 | Sienna | B14.2 1000 BET | B14.1 400PVC | PVC200 | x | zalegająca woda; wgniecenia punktowe | x
28 | Sienna | B15 1000 BET | B14 1000 BET | PVC200 | 22.83 | zlegająca woda | BURSTLINING | remont kinety i studni B15 nieszczelności na łączeniu kręgów i płytą denną
29 | Sienna | B15 1000 BET | B16 1000 BET | PVC200 | 91.95 | zalegająca woda, liczne wgniecenie punktowe; pęknięcia podłużne | BURSTLINING plus nowa studnia DN600 na ok. 48 m | remont kinety i studni B16 | nowa studnia DN600
30 | Sienna | B16 1000 BET | B17 1000 BET | PVC200 | 26.2 | zalegająca woda; wgniecenia punktowe | BURSTLINING | remont kinety i studni B17
31 | Sienna | B14 1000 BET | B14.1 400PVC | PVC200 | 24.32 | zalegająca woda; wgniecenia punktowe; uszczerbiona rura; kolano | BURSTLINING
32 | Sienna | B17 1000 BET | B18 1000 BET | PVC200 | 57.86 | zalegająca woda; liczne wgniecenie punktowe, deformacje na łączu; zaciek + pęknięcie na włączeniu przykanalika; infiltracja wody | BURSTLINING | remont kinety i studni B18 nieszczelności na łączeniu kręgów i płytą denną a kręgiem
33 | Sienna | B18 1000 BET | B19 1000 BET | PVC200 | 37.31 | zalegająca woda; wgniecenia punktowe; deformacja na łączu; przykanalik | WYKOP | remont kinety i studni B19
34 | Sienna | B20 1000 BET | B19 1000 BET | PVC200 | 51.76 | zalegająca woda; zaciek | WYKOP | remont kinety i studni B20
35 | Sienna | B21 1000 BET | B20 1000 BET | PVC200 | 24.65 | zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni B21
36 | Sienna | B21 1000 BET | S26 1000 BET | PVC200 | 56.03 | zalegająca woda; wgniecenia punktowe | WYKOP, z założeniem nowej studni DN1000 w odległości ok.25,0 m od studni S26 | remont kinety i studni S26 | nowa studnia DN1000
37 | Sienna | K7.1 1000 BET | K7.2 PVC320 | PVC160 | 40.44 | zalegająca woda | WYKOP
38 | Sienna | K7.1 1000 BET | K7 1000 BET | PVC160 | 75.63 | zalegająca woda, wgniecenia punktowe | BURSTLINING z wymianą średnicy na DN200 |  | nowa studnia pośrednia
39 | Sienna | K2 320 PVC | K1 1000 BET | PVC160 | 58.84 | zalegająca woda, liczne wgniecenie punktowe, deformacja na łączu | WYKOP, wymianą średnicy DN200 |  | założyć dodatkową studnię pośrednią DN1000
40 | Sienna | K2 320 PVC | K3 600 PE | PVC200 | 12.95 | wgniecenia punktowe | WYKOP |  | wymiana studni K3 na DN1000 i studni K2 na DN600
41 | Sienna | K3 600 PE | K4 320 PVC | PVC200 | 31.88 | wgniecenie punktowe, zalegająca woda | WYKOP |  | wymiana studni K4 na DN600
42 | Sienna | K4 320 PVC | K5 1000 BET | PVC200 | 36.34 | Liczne wgniecenie punktowe, zalegająca woda, przykanalik | WYKOP
43 | Sienna | K5 1000 BET | K6 320 PVC | PVC200 | 30.46 | zalegająca woda, kolano, liczne wgniecenie punktowe | WYKOP
44 | Sienna | K6 320 PVC | K7 | PVC200 | 58.82 | Liczne wgniecenie punktowe, zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni K7 | nowa studnia
45 | Sienna | K7 | K8 320 PVC | PVC200 | 26.29 | wgniecenie punktowe, zalegająca woda | WYKOP
46 | Sienna | K8 320 PVC | K9 320 PVC | PVC200 | 39.48 | podwinięta uszczelka, liczne wgniecenie punktowe, zalegająca woda, deformacja na łączu, kolano | WYKOP
47 | Sienna | K10 1000 ŻEL-BET | K9 320 PVC | PVC200 | 28 | zalegająca woda, liczne wgniecenie punktowe | WYKOP
48 | Sienna | K10 1000 ŻEL-BET | K11 320 PVC | PVC200 | 15.7 | deformacja na łączu, wgniecenie punktowe, zalegająca woda, kolano | WYKOP | remont kinety i studni K10
49 | Sienna | K11 320 PVC | K12 1000 ŻEL-BET | PVC200 | x |  | x | remont kinety i studni K12
50 | Sienna | K12 1000 ŻEL-BET | K13 1000 ŻEL-BET | PVC200 | x |  | x | remont kinety i studni K13
51 | Sienna | K13 1000 ŻEL-BET | K14 1000 ŻEL-BET | PVC200 | x |  | x | remont kinety i studni K14
52 | Sienna | K14 1000 ŻEL-BET | K15 1000 ŻEL-BET | PVC200 | x | zalegająca woda | x | remont kinety i studni K15
53 | Sienna | K15 1000 ŻEL-BET | S54 1000 ŻEL-BET | PVC200 | x |  | x
54 | Sienna | S47.7 425 PVC | S47.6 | PVC160 | 49.72 | Liczne wgniecenie punktowe, zacieki | WYKOP Wymiana na DN200
55 | Sienna | S47.6 | S47.6.1 325PVC | PVC160 | 58.08 | liczne wgniecenie punktowe, przykanalik | WYKOP Wymiana na DN200
56 | Sienna | S47.5 325PVC | S47.6.1 325PVC | PVC160 | 32 |  | WYKOP Wymiana na DN200
57 | Sienna | S47.5 325PVC | S47.4 1000 BET | PVC160 | 28.22 | Wgniecenia punktowe, zalegająca woda | WYKOP Wymiana na DN200
58 | Sienna | S47.4 1000 BET | S47.3 325PVC | PVC160 | 47.05 | zalegająca woda, wgniecenia punktowe | WYKOP Wymiana na DN200 | remont kinety i studni S47.4
59 | Sienna | S47.2 1000 BET | S47.3 325PVC | PVC160 | 53.37 | zalegająca woda | WYKOP Wymiana na DN200 | remont kinety i studni S47.2
60 | Sienna | S59.1 1000 ŻEL-BET | S59.2 | PVC160 | 39.31 | deformacja na łączu, zalegająca woda, wgniecenie punktowe, przykanalik | WYKOP Wymiana na DN200
61 | Sienna | S59.1 1000 ŻEL-BET | S59 320 PVC | PVC160 | 14.96 | zalegająca woda | WYKOP Wymiana na DN200 | remont kinety i studni S59.1
62 | Sienna | S36.5 320 PVC | S36.6 200 PVC | PVC160 | x | deformacja na łączu, zalegająca woda, wgniecenie punktowe, kolano | x
63 | Sienna | S2 1000 BET | S1 | PVC200 | x |  | x | remont kinety i studni S2
64 | Sienna | S2 1000 BET | S3 | PVC200 | 39.92 | zalegająca woda, deformacja na łączu | WYKOP | remont kinety i studni S3
65 | Sienna | S3 | S4 1000 BET | PVC200 | 27.4 | nasuwka, zalegająca woda, podwinięta uszczelka | WYKOP | remont kinety i studni S4
66 | Sienna | S4 1000 BET | S3 | PVC200 |  | zalegająca woda, podwinięta uszczelka | WYKOP
67 | Sienna | S4 1000 BET | S5 1000 BET | PVC200 | 23.24 | zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S5
68 | Sienna | S5 1000 BET | S6 1000 BET | PVC200 | 57.24 | deformacje na łączu, trójnik, przykanalik zalegająca woda, wgniecenia punktowe | WYKOP | remont kinety i studni S6
69 | Sienna | S6 1000 BET | S7 1000 BET | PVC200 | 20.32 | zaciek | WYKOP | remont kinety i studni S7
70 | Sienna | S7 1000 BET | S8 1000 BET | PVC200 | 35.43 | podwinięta uszczelka i infiltracja wody, wgniecenia punktowe, trójnik, zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S8
71 | Sienna | S8 1000 BET | S8.1 1000 BET | PVC200 | 26.14 | deformacja na łączu, - zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S8.1
72 | Sienna | S8 1000 BET | S9 1000 BET | PVC200 | 54.43 | liczne wgniecenie punktowe, podwinięta uszczelka, zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S9
73 | Sienna | S9 1000 BET | S9.1 320 PVC | PVC200 | 16.27 | przykanalik | WYKOP
74 | Sienna | S9.1 320 PVC | S9.2 | PVC200 | 57.21 | zalegająca woda, 3 trójniki, przykanalik | WYKOP |  | Wymiana studni S9.2 DN1000, Dodatkowa studnia DN600 na przyłączu
75 | Sienna | S9 1000 BET | S9A | PVC200 | 25.08 | zalegająca woda, wgniecenia punktowe, przykanaliki | WYKOP
76 | Sienna | S9 1000 BET | S10 1000 BET | PVC200 | 35.53 | przykanalik, zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S10
77 | Sienna | S11 1000 BET | S10 1000 BET | PVC200 | 21.98 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe, deformacja na łączu | WYKOP | remont kinety i studni S11
78 | Sienna | S11 1000 BET | S11.1 425 PVC | PVC200 | 35.98 | przykanalik, zalegająca woda | WYKOP Na odcinku S11 do przykanalika (ok. 6,9 m) zabudować studnię DN425, pozostały odcinek nie wymaga renowacji |  | Nowa studnia DN425
79 | Sienna | S11 1000 BET | S12 1000 BET | PVC200 | 56.22 | przykanalik, wgniecenia punktowe, zalegająca woda, | WYKOP | remont kinety i studni S12
80 | Sienna | S12 1000 BET | S12.1 | PVC200 | x |  | x | remont kinety i studni S12.1
81 | Sienna | S12.1 | S12.2 320 PVC | PVC200 | x |  | x
82 | Sienna | S12.2 320 PVC | S12.3 320 PVC | PVC200 | x | wgniecenie punktowe | x
83 | Sienna | S12 1000 BET | S13 1000 BET | PVC200 | 26.92 | wgniecenia punktowe, zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S13
84 | Sienna | S13 1000 BET | S14 1000 BET | PVC200 | 58.16 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe, przykanalik, pęknięcie poprzeczne | WYKOP | remont kinety i studni S14
85 | Sienna | S14 1000 BET | S14.1 320 PVC | PVC200 | x |  | x
86 | Sienna | S14.1 320 PVC | S14.2 320 PVC | PVC200 | x | przykanalik | x
87 | Sienna | S14.3 320 PVC | S14.2 320 PVC | PVC200 | 24.07 | zalegająca woda | WYKOP
88 | Sienna | S14 1000 BET | S15 1000 BET | PVC200 | 33.93 | zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S15
89 | Sienna | S15 1000 BET | S16 1000 BET | PVC200 | 26.75 | zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S16
90 | Sienna | S16 1000 BET | S16.1 320 PVC | PVC200 | x | zalegająca woda | x
91 | Sienna | S16 1000 BET | S17 1000 BET | PVC200 | 58.17 | Przykanaliki, zaciek, zalegająca woda, wgniecenia punktowe, | WYKOP | remont kinety i studni S17 | nowa studnia DN600 w miejscu trójnika
92 | Sienna | S17.2 320 PVC | S17.3 320 PVC | PVC200 | x | wgniecenia punktowe, zalegająca woda, deformacja na łączu | x
93 | Sienna | S17.2 320 PVC | S17.1 320 PVC | PVC200 | 51.66 | przykanalik, zalegająca woda | RĘKAW
94 | Sienna | S17.1 320 PVC | S17 1000 BET | PVC200 | 48.53 | zalegająca woda, przykanalik, wgniecenie punktowe | WYKOP
95 | Sienna | S17 1000 BET | S18 1000 BET | PVC200 | 59.18 | przykanaliki, pęknięcie poprzeczne, wgniecenia punktowe, zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S18
96 | Sienna | S18 1000 BET | S18.1 320 PVC | PVC200 | 29.24 | deformacja na łączu, wgniecenia punktowe, zalegająca woda, przykanalik | WYKOP
97 | Sienna | S18 1000 BET | S18.2 320 PVC | PVC200 | x |  | x
98 | Sienna | S18 1000 BET | S19 1000 BET | PVC200 | 44.33 | wgniecenia punktowe, przykanaliki, zalegająca woda, pęknięcie poprzeczne | WYKOP | remont kinety i studni S19
99 | Sienna | S19 1000 BET | S18 1000 BET | PVC200 | 21.16 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe, przykanalik | WYKOP
100 | Sienna | S19 1000 BET | S20 1000 BET | PVC200 | 14.2 | zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S20
101 | Sienna | S20 1000 BET | S21 1000 BET | PVC200 | 21.03 | wgniecenie punktowe, zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S21
102 | Sienna | S19 1000 BET | S19.1 320 PVC | PVC200 | 44.99 | deformacja na łączu, wgniecenie punktowe, zalegająca woda | BURSTLINING
103 | Sienna | S19.1 320 PVC | S19.2 320 PVC | PVC200 | 34.41 | zalegająca woda | WYKOP
104 | Sienna | S22 1000 BET | S21 1000 BET | PVC200 | 42.46 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe, podwinięta uszczelka, infiltracja wody | WYKOP | remont kinety i studni S22
105 | Sienna | S22.1 320 PVC | S22 1000 BET | PVC200 | x |  | x
106 | Sienna | S22.1 320 PVC | S22.2 320 PVC | PVC200 | x |  | x
107 | Sienna | S23.2a+fragment 10 m 1000 BET | S23.3 320 PVC | PVC200 | 46 | deformacja na łączu, pęknięcia rury, zalegająca woda | WYKOP (10 mb) i RĘKAW zabudować studnię pośrednią DN600 | remont kinety i studni S23.2 | nawa DN600
108 | Sienna | S23.2 1000 BET | S23.1 320 PVC | PVC200 | x | przykanalik, zalegająca woda, wgniecenie punktowe | x | remont kinety i studni S23.2, | założyć studnie DN600 w miejscu przykanalika
109 | Sienna | S23.1 320 PVC | S23 1000 BET | PVC200 | x |  | x | remont kinety i studni S23
110 | Sienna | S22 1000 BET | S23 1000 BET | PVC200 | 13.9 | przykanalik, zalegająca woda | WYKOP
111 | Sienna | S23 1000 BET | S24 1000 BET | PVC200 | 32.25 | Wgniecenie punktowe, pęknięcie poprzeczne, przykanalik, zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S24
112 | Sienna | S24 1000 BET | S25 1000 BET | PVC200 | 26.29 | Wgniecenie punktowe, zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S25
113 | Sienna | S25.3 320 PVC | S25.2 1000 BET | PVC200 | 63.43 | deformacja na łączu, liczne wgniecenie punktowe | BURSTLINING | remont kinety i studni S25.2
114 | Sienna | S25.2 1000 BET | S25.1 320 PVC | PVC200 | x | zalegająca woda, wgniecenia punktowe, przykanalik | x |  | dodatkowa studnia DN600 w miejscu wgniecenia punktowego
115 | Sienna | S25.1 320 PVC | S25 1000 BET | PVC200 | x |  | x
116 | Sienna | S25 1000 BET | S26 1000 BET | PVC200 | 35.12 | zalegająca woda, wgniecenia punktowe, deformacja na łączu, przykanaliki | WYKOP | remont kinety i studni S26 remont kaskady
117 | Sienna | S27 1000 BET | S26 1000 BET | PVC200 | 26.79 | zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S27
118 | Sienna | S27.2 1000 BET | S27.1 1000 BET | PVC200 | x | przykanaliki, zalegająca woda, wgniecenia punktowe | x | remont kinety i studni S27.1 | do zabudowania dwie studnie DN600 w miejscu włączenia przykanalików
119 | Sienna | S27.1 1000 BET | S27 1000 BET | PVC200 | x |  | x
120 | Sienna | S27 1000 BET | S28 1000 BET | PVC200 | 58.18 | deformacja na łączu, liczne wgniecenie punktowe, zalegająca woda, przykanalik | WYKOP | remont kinety i studni S28
121 | Sienna | S28.1 1000 BET | S28.2 320 PVC | PVC200 | 36.49 | zalegająca woda, przykanalik | RĘKAW | remont kinety i studni S28.1
122 | Sienna | S28.1 1000 BET | S28 1000 BET | PVC200 | 59.71 | wgniecenie punktowe, przykanalik, zalegająca woda | RĘKAW
123 | Sienna | S28 1000 BET | S29 1000 BET | PVC200 | 18.04 | wgniecenie punktowe, zalegająca woda | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S29
124 | Sienna | S29 1000 BET | S30 1000 BET | PVC200 | 32.34 | zalegająca woda, deformacja na łączu, przykanalik | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S30
125 | Sienna | S30 1000 BET | S29 1000 BET | PVC200 | 13.46 | zalegająca woda, przykanalik | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250
126 | Sienna | S30 1000 BET | S30.1 320 PVC | PVC200 | x |  | x
127 | Sienna | S30.1 320 PVC | S30.2 320 PVC | PVC200 | x | przykanalik, zalegająca woda | x | remont kinety i studni S30.2
128 | Sienna | S30 1000 BET | S31 1000 BET | PVC200 | 10.43 | zalegająca woda, przykanalik | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S31
129 | Sienna | S31 1000 BET | S30 1000 BET | PVC200 | 17.01 | zalegająca woda, przykanaliki | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250
130 | Sienna | S31 1000 BET | S32 1000 BET | PVC200 | 39.68 | podwinięta uszczelka, przykanaliki, zalegająca woda, wgniecenia punktowe, kaskada, kawałek plastiku wbity do kaskady | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S32 remont kaskady
131 | Sienna | S32.3 1000 BET | S32.2 320 PVC | PVC200 | x |  | x | remont kinety i studni S32.3
132 | Sienna | S32.2 320 PVC | S32.1 1000 BET | PVC200 | x |  | x | remont kinety i studni S32.1
133 | Sienna | S32.1 1000 BET | S32 1000 BET | PVC200 | x | zalegająca woda | x
134 | Sienna | S32.3 1000 BET | S32.4 | PVC200 | x |  | x
135 | Sienna | S32.5 425 PVC | S32.4 | PVC200 | x | kolano | x
136 | Sienna | S32 1000 BET | S33 1000 BET | PVC200 | 35.35 | zalegająca woda | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S33
137 | Sienna | S33 1000 BET | S34 1000 BET | PVC200 | 34.81 | wgniecenie punktowe, przykanaliki, zalegająca woda | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S34
138 | Sienna | S36.2 1000 BET | S36.3 320 PVC | PVC200 | x |  | x | remont kinety i studni S36.2
139 | Sienna | S36.3 320 PVC | S36.4 320 PVC | PVC200 | 49.91 | kolano, pęknięcie poprzeczne, infiltracja wody, zalegająca woda, wgniecenie punktowe, przykanalik | WYKOP |  | założenie dodatkowej studni DN 425
140 | Sienna | S36.2 1000 BET | S36.1 1000 BET | PVC200 | x | zalegająca woda | x | remont kinety i studni S36.1
141 | Sienna | S36.1 1000 BET | S36 1000 BET | PVC200 | 28.06 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe | WYKOP | remont kinety i studni S36
142 | Sienna | S34 1000 BET | S35 1000 BET | PVC200 | 23.58 | zalegająca woda | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S34
143 | Sienna | S35 1000 BET | S36 1000 BET | PVC200 | 33.4 | 29,14 - 31,61 - zalegająca woda | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S35
144 | Sienna | S36 1000 BET | S37 1000 BET | PVC200 | 63.42 | przykanaliki, pęknięcia poprzeczne | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S37 | zabudowa dodatkowej studni DN1000 w miejscu włączenia przykanalika
145 | Sienna | S37.3 320 PVC | S37.2 1000 BET | PVC200 | 39.96 | zalegająca woda | RĘKAW | remont kinety i studni S37.2
146 | Sienna | S37.2 1000 BET | S37.1 320 PVC | PVC200 | 40.09 | zalegająca woda, wgniecenia punktowe | RĘKAW
147 | Sienna | S37.1 320 PVC | S37 1000 BET | PVC200 | 19.18 | przykanalik | RĘKAW
148 | Sienna | S37 1000 BET | S38 1000 BET | PVC200 | 102.09 | zalegająca woda, przykanaliki, pęknięcie podłużne, wgniecenie punktowe, zaciek | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S37 | zabudowa dwóch dodatkowych studni DN1000 w miejscu włączenia przykanalików
149 | Sienna | S38.2 320 PVC | S38.3 425 PVC | PVC200 | 8.61 |  | RĘKAW
150 | Sienna | S38.3 425 PVC | S38.4 rura 200 PVC | PVC200 | 30.43 | zalegająca woda, kolano, redukcja | RĘKAW
151 | Sienna | S38.2 425 PVC | S38.1 | PVC200 | 73.94 | Wgniecenia punktowe, zalegająca woda | RĘKAW
152 | Sienna | S38.1 315 PVC | S38 1000 BET | PVC200 | 23.46 | wgniecenie punktowe | RĘKAW | remont kinety i studni S38
153 | Sienna | S38 1000 BET | S40 1000 BET | PVC200 | 35.5 | przykanaliki, zalegająca woda, wgniecenie punktowe | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S40 | zabudowa dodatkowej studni DN1000 w miejscu włączenia kanału bocznego
154 | Sienna | S40 1000 BET | S41 1000 BET | PVC200 | 46.15 | przykanalik, wgniecenia punktowe, zalegająca woda | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S41
155 | Sienna | S39.2 320 PVC | S39.3 1000 BET | PVC200 | 27.66 | zalegająca woda, deformacje na łączeniach, zalegająca woda | WYKOP
156 | Sienna | S39.2 320 PVC | S39.4 320 PVC | PVC200 | x |  | x
157 | Sienna | S39.2 320 PVC | S39.1 1000 BET | PVC200 | 62.03 | wgniecenie punktowe, deformacja na łączu, zalegająca woda | RĘKAW | remont kinety i studni S39.1
158 | Sienna | S39.1 1000 BET | S39 1000 BET | PVC200 | 80.39 | zalegająca woda, przykanaliki | od S39.1 RĘKAW (ok.40m)/ /WYKOP (ok.40m) |  | na włączeniu sięgacza założyć dodatkową studnię DN1000
159 | Sienna | S39 1000 BET | DO KANAŁU GŁÓWNEGO S38a | PVC200 | x |  | odcinek nie wymaga renowacji |  | wymiana studni S39, zabudować studnie DN1000 na połączeniu kanału głównego
160 | Sienna | S41 1000 BET | S42 1000 BET | PVC200 | 29.81 | wgniecenie punktowe, zalegająca woda | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S41, nieszczelności na łączeniu kręgów
161 | Sienna | S42 1000 BET | S43 1000 BET | PVC200 (250) | 32.25 | wgniecenie punktowe, zalegająca woda | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S42
162 | Sienna | S43.1 425 PVC | S43 1000 BET | PVC200 | 56.12 | wgniecenie punktowe, przykanaliki, podwinięta uszczelka, zalegająca woda | RĘKAW | remont kinety i studni S43
163 | Sienna | S43 1000 BET | S44 1000 BET | PVC200 (250) | 33.34 | zalegająca woda, przykanalik, - brak możliwości dalszej inspekcji | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S44 | zabudowa dodatkowej studni DN1000 w miejscu włączenia kanału bocznego
164 | Sienna | S44 1000 BET | S43 1000 BET |  | 15.89 | zalegająca woda, deformacja na łączu, przykanalik
165 | Sienna | S44 1000 BET | S45 1000 BET | PVC200 |  | zalegająca woda, przykanalik, - brak możliwości dalszej inspekcji | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250
166 | Sienna | S45 1000 BET | S44 1000 BET | PVC200 (250) | 72.59 | pęknięcie podłużne, wyrwa w rurze infiltracja wody, widoczne kamienie, zalegająca woda, przebarwienie, przykanalik, wgniecenie punktowe | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 250 | remont kinety i studni S45 | zabudowa dodatkowych dwóch studni DN 1000 w miejscu włączenia przykanalików
167 | Sienna | S45.4 1000 BET | S45.3 1000 BET | PVC200 | 36.2 | przykanalik, pęknięcie poprzeczne, wgniecenia punktowe, zalegająca woda, deformacja na łączu | WYKOP | remont kinety i studni S45.4
168 | Sienna | S45.3 1000 BET | S45.2 1000 BET | PVC200 | 85.02 | Liczne wgniecenia punktowe, przykanaliki, podwinięte uszczelki, infiltracja wody | WYKOP | remont kinety i studni S45.3 | zabudowa dodatkowych 2 studni DN600 w miejscu włączenia przykanalików, pozostałe przykanaliki do włączenia na trójnik
169 | Sienna | S45.2 1000 BET | S45 1000 BET | PVC200 | 71.66 | przykanaliki, liczne wgniecenie punktowe, zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S45.2 | zabudowa studni DN600 w miejscu włączenia przykanalika
170 | Sienna | S47.2 1000 BET | S47.1 1000 BET | PVC200 | 62.55 | deformacja na łączu, wgniecenia punktowe, zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S47.1, S47.2
171 | Sienna | S47.1 1000 BET | S47 1000 BET | PVC200 | 9.31 | zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S47
172 | Sienna | S36.5 320 PVC | S36.4 320 PVC | PVC200 | x |  | x
173 | Sienna | S45 1000 ŻEL-BET | S46 1000 ŻEL-BET | PVC250 | 46.94 | przykanaliki, zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S45, S46 | zabudowa dodatkowych 2 studni DN1000 w miejscu włączenia przykanalików
174 | Sienna | S46 1000 ŻEL-BET | S47 1000 ŻEL-BET | PVC250 | 55.38 | przykanalik, wgniecenie punktowe, zalegająca woda | WYKOP |  | zabudowa dodatkowej studni DN1000 w miejscu włączenia przykanalika
175 | Sienna | S47 1000 ŻEL-BET | S48 1000 ŻEL-BET | PVC250 | 50.65 | przebarwienie, zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S48
176 | Sienna | S48 1000 ŻEL-BET | S49 1000 ŻEL-BET | PVC250 | 15.53 | zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S49
177 | Sienna | S49 1000 ŻEL-BET | S50 1000 ŻEL-BET | PVC250 | 25.24 | zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S50
178 | Sienna | S50 1000 ŻEL-BET | S51 1000 ŻEL-BET | PVC250 | 20.38 | zalegająca woda | WYKOP | remont kinety i studni S51
179 | Sienna | S51 1000 ŻEL-BET | S52 1000 ŻEL-BET | PVC250 | x | zalegająca woda | x | remont kinety i studni S52
180 | Sienna | S52 1000 ŻEL-BET | S53 1000 ŻEL-BET | PVC250 | 13.54 | podwinięta uszczelka | WYKOP | remont kinety i studni S53
181 | Sienna | S53 1000 ŻEL-BET | S54 1000 ŻEL-BET | PVC250 | 26.06 | zalegająca woda | WYKOP
182 | Sienna | S54 1000 ŻEL-BET | S55 1000 ŻEL-BET | PVC250 | 21.44 | zalegająca woda
183 | Sienna | S55 1000 ŻEL-BET | S56 | PVC250 | 73.54
184 | Sienna | S56 | S57 320 PVC | PVC250 |  | zalegająca woda
185 | Sienna | S57 320 PVC | S58 320 PVC | PVC250 | 42.65
186 | Sienna | S58 320 PVC | S59 320 PVC | PVC250 | 52.38 | zalegająca woda
187 | Sienna | S59 320 PVC | S60 1000 ŻEL-BET | PVC200 | x |  | x
188 | Sienna | S11 1000 BET | T1' | PVC200 | x |  | x | remont kinety i studni S11
189 | Sienna | S33 1000 BET | S33.1 320 PVC | PVC160 | 24.44 | zalegająca woda | BURSTLINING z wymianą średnicy na DN200 |  | odtworzenie studni DN600
190 | Sienna | S33.1 320 PVC | S33.2 | PVC160 | 20.56 | zalegająca woda | BURSTLINING z wymianą średnicy na DN200
191 | Sienna | S37.3' 425 PVC | S37.4' 425 PVC | PVC160 | x |  | x
192 | Sienna | S37.3' 425 PVC | S37.2' 320 PVC | PVC160 | x |  | x
193 | Sienna | S37.2' 320 PVC | S37.1' 600 PVC | PVC160 | x |  | x
194 | Sienna | S37.1' 600 PVC | S37 1000 BET | PVC160 | 6.22 | zalegająca woda | WYKOP ze zmianą średnicy na DN 200 | remont kinety i studni S37
195 | Sienna | T1 | T2 | PVC200 | x | wgniecenie punktowe, zalegająca woda | x
196 | Sienna | T1 | T (S44.a) | PVC200 | 63.07 |  | WYKOP
197 | Sienna | T1' | T2' | PVC200 | 64.76 | wgniecenia punktowe dna rury, zalegająca woda | RĘKAW/WYKOP |  | zabudowa nowej studni DN 600
198 | Sienna | T2' | T3' | PVC200 | 60.75 | przykanalik, wgniecenie punktowe dna rury, wgniecenie blokujące swobodny przepływ w kanale, zalegająca woda | RĘKAW |  | zabudowa nowej studni DN 600
199 | Sienna | S18.2 320PVC | S18.3 | PVC160 | 36.14 | Przeciwspadek, infiltracja, trójnik | WYKOP |  | Zabudowa 2 nowych studni DN 600
5625.69